附件二：

浙江省国土资源节约集约模范县（市）创建活动

2010年度达标评选办法

根据《关于印发<浙江省2011年度开展国土资源节约集约模范县（市）创建活动实施方案>的通知》（浙土资办[2011]35号）要求，为确保我省2010年度国土资源节约集约模范县（市）创建活动（以下简称“创建活动”）达标评选工作有序开展，制定本办法。

本办法适用于对2010年度全省国土资源节约集约模范县（市）（以下简称“模范县（市）”）达标单位的评选和管理工作。

一、评选的范围

2010年度模范县（市）的达标评选范围包括2010年度经各市国土资源局同意推荐的县（市）。

参评县（市）分为土地主导型、矿产主导型和土地矿产兼有型三类。具体类型选择，依照国土资源工作实际填报相应类型，并经市国土资源局审核同意。自行填报相应类型。其中，填报矿产主导型和土地矿产兼有型的县（市），应符合矿产资源较为丰富且合理开发利用做得好或矿业经济产值比重较大且合理开发利用做得好等条件。无矿产资源或矿产资源较少、难以考核的县（市），只能填报土地主导型。

二、评选的依据

县（市）参照《国土资源节约集约模范县（市）创建活动指标标准体系》及《国土资源节约集约模范县（市）创建活动考核办法》进行考核。

三、评选的组织

2010年度模范县（市）达标评选活动由省国土资源厅统一组织，省、市创建活动办公室负责具体实施工作。

四、评选的程序和时间安排

（一）下发2010年度省创建活动达标评选办法，转发部创建活动指标标准体系和考核办法（2011年8月中旬）。

（二）培训（2011年8月下旬-9月中旬）。省创建办组织全省参评县（市）召开2010年度创建活动达标评选工作培训会。

（三）申报（2011年9月中旬-10月上旬）。具备达标评选资格的县（市）向所在市国土资源局提交申报材料（具体要求附后）。各市国土局于9月底前向省创建办提供所辖各区达标考核相关核心指标测算数据，包括：2008年度变更调查建设用地面积、2009—2010年变更调查新增建设用地面积、2009—2010年GDP、2010年固定资产投资总额、2010年土地供应总量、2010年存量建设用地供应总量、2007—2009年城市分批次批准允许供应的土地总面积、2007—2009年城市分批次批而未供土地面积、2010年供应土地中有偿使用土地面积、2010年供应土地中应有偿使用土地面积和2010年以招拍挂方式出让的土地面积。。

（四）考核、上报（2011年10月中旬-11月上旬）。各市国土资源局参照《国土资源节约集约模范县（市）创建活动指标标准体系》及《国土资源节约集约模范县（市）创建活动考核办法》，组织开展本行政区域内的测评、考核和上报工作。

市国土资源局对符合参评条件、所提交材料真实可靠、未出现一票否决性指标的县（市），以2010年为考核年，进行测评考核。其中，核心指标得分由省创建办根据各市提供数据测算后于10月中旬前反馈各市国土资源局；一般性指标测评过程中，如有省厅提供文件，以省厅文件为准，如无省厅文件的，则由各市国土资源局对照规定的计分标准，采取符合实际的方式评定；综合性指标得分的获得，如有统计部门提供数据，以统计部门的数据为准，如不能由统计部门提供数据，由各市国土资源局对照规定的记分标准，采取符合自身实际的方式获得。

各市国土资源局对考核达标的县（市）要在当地主要媒体进行为期7天的公示，接受群众评议和监督。

公示结束后，由所在市国土资源局将测评原始记录和详细测评分数，在规定时间内，报省国土资源厅创建活动办公室。

（五）备案、抽查（2011年11月中旬-12月上旬）。省国土资源厅按照创建活动指标标准体系和考核办法、2010年度浙江省创建活动达标评选办法，对上报的县（市）进行备案、抽查。

1、省创建办对出现达到“一票否决性指标”的县（市）取消其达标资格；对一般性指标和综合性指标的原始材料和测评过程等相关内容进行检查并备案，

2、省创建办对备案的达标县（市）进行随机实地抽查。被抽查县（市）的创建活动办公室应向检查组全面汇报本地资源节约集约利用情况、创建活动开展情况，并提供有关材料，积极配合抽查工作。

（六）通报（2011年12月底）。根据抽查情况，对考核达标的模范县（市）名单予以全省通报，并按有关要求将名单报部。

五、申报县（市）的材料要求

（一）审批、备案表（见附表一。二份，应填写本县（市）全称，概述申请理由和需要说明的有关内容）。

（二）总结材料（重点要突出，文字要简练，准确反映实际情况，篇幅控制在4000字以内，同时提交电子版和纸质版。一式二份）。主要包括以下几个方面的内容：县（市）经济社会现状、创建活动组织领导、宣传情况、主要做法以及取得的成效等。

（三）资料提交一览表（见附表二）及所标明的相关资料（二份，原件或复印件均可）。

（四）市国土资源局对本县（市）进行测评的原始材料及详细测评的分数（二份，针对一般性指标和综合性指标的评分过程和数据来源进行详细说明）。

六、评选的管理措施

（一）申报县（市）应依据国土资源部创建活动的总体要求，结合当地实际，认真寻找差距，注重解决问题，切实达到创建活动各项指标要求。

（二）创建单位严禁在创建活动中弄虚作假、编造数据、更改原始数据或隐瞒事实真相。一经发现，取消当年达标资格。

（三）申报县（市）所在市国土资源局要积极支持和推进申报县（市）创建工作，加强对创建工作的指导和检查，帮助解决实际困难，及时总结推广先进经验。

附表一：浙江省国土资源节约集约模范县（市）达标考核审批、备案表

附表二：参评县（市）资料提交一览表